## 工程量实际
Khayrat粉磨站进度跟踪表
| 分部分项工程 | 权重 | 总量 | 单位 | 各月完成百分比 | [13 empty] | 合计 | @@ | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | W53 | W54 | W55 | W56 | W57 | W58 | W59 | W60 | W61 | W62 | W63 | W64 | W65 | W66 | W67 | W68 | W69 | W70 | W71 | W72 | W73 | W74 | W75 | W76 | W77 | W78 | W79 | W80 | W81 | W82 | W83 | W84 | W85 | W86 | W87 | W88 | W89 | W90 | W91 | W92 | W93 | W94 | W95 | W96 | W97 | W98 | W99 | W100 | W101 | W102 | W103 | W104 | W105 | W106 | W107 | W108 | W109 | W110 | W111 | W112 | W113 | W114
[5 empty] | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | time axis 2026-03-30 to 2028-05-29
[5 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | time axis 2026-04-05 to 2028-06-04
1 | 土建工程
1.1 | 桩基工程 | 0% | 1 | 根
1.2 | 混凝土工程 | 32% | 6000 | m³ | 0 |  | 122 | 904 | 1060 | 794 | [8 empty] | 48%
1.3 | 钢筋 | 8% | 800 | t | 0 |  | 10 | 95 | 111 | 168 | [8 empty] | 48%
1.4 | 土方开挖 | 1% | 17000 | m³ | 1000 | 5000 | 3000 | 4500 | 1500 | [9 empty] | 88.24%
1.5 | 土方回填 | 1% | 12000 | m³ |  |  |  | 800 | 2300 | 4900 | [8 empty] | 66.67%
1.6 | 装饰装修 | 1% | 1 | 项 | [14 empty] | 0%
1.7 | 钢板仓安装 | 7% | 420 | t | [14 empty] | 0%
2 | 机装工程
2.1 | 工艺设备安装 | 20% | 1526 | t | [14 empty] | 0%
2.2 | 钢结构制安及刷漆 | 12% | 728 | t | [14 empty] | 0%
2.3 | 非标设备制安 | 3% | 58 | t | [14 empty] | 0%
2.4 | 非标制安 | 4% | 217 | t | [14 empty] | 0%
2.5 | 工艺管道 | 0.5% | 19 | t | [14 empty] | 0%
2.6 | 给排水 | 0.5% | 35 | t | [14 empty] | 0%
2.8 | 保温 | 1% | 2330 | m2 | [14 empty] | 0%
3 | 电气工程
3.1 | 电气设备 | 1.5% | 70 | 台/套 | [14 empty] | 0%
3.2 | 电缆桥架 | 2% | 4000 | m | [14 empty] | 0%
3.3 | 电缆敷设 | 4% | 139500 | m | [14 empty] | 0%
3.4 | 变配电 | 0.5% | 3250 | KVA | [14 empty] | 0%
4 | 调试 | 1% | 1 | 项 | [14 empty] | 0%
| 合计 | 100%
[5 empty] | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01
| 计划每月完成百分比 |  |  |  | 0.05882% | 0.2059% | 0.7859% | 6.464% | 8.156% | 13.8% | 15.54% | 8.824% | 10.66% | 10.53% | 9.824% | 7.42% | 6.572% | 1.156%
| 计划累计完成百分比 |  |  |  | 0.05882% | 0.2647% | 1.051% | 7.514% | 15.67% | 29.47% | 45.01% | 53.83% | 64.49% | 75.03% | 84.85% | 92.27% | 98.84% | 100%
| 实际每月完成百分比 |  |  |  | 0.05882% | 0.2941% | 0.9271% | 6.103% | 7.043% | 6.323% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 实际累计完成百分比 |  |  |  | 0.05882% | 0.3529% | 1.28% | 7.383% | 14.43% | 20.75% | 20.75% | 20.75% | 20.75% | 20.75% | 20.75% | 20.75% | 20.75% | 20.75%

## 工程量计划(V1)
Khayrat粉磨站进度跟踪表
| 分部分项工程 | 权重 | 总量 | 单位 | 各月完成百分比 | [13 empty] | 合计
[5 empty] | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01
[5 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14
1 | 土建工程
1.1 | 桩基工程 | 0% | 1 | 根
1.2 | 混凝土工程 | 32% | 10000 | m³ | 0 | 0 | 150 | 1500 | 2000 | 2500 | 2800 | 550 | 500 | [5 empty] | 100%
1.3 | 钢筋 | 8% | 1200 | t | 0 | 0 | 15 | 200 | 150 | 220 | 220 | 280 | 115 | [5 empty] | 100%
1.4 | 土方开挖 | 1% | 17000 | m³ | 2026-04-01: 1000; 2026-05-01: 3500; 2026-06-01: 3500; 2026-07-01: 4200; 2026-08-01: 3500; 2026-09-01: 1000; 2026-10-01: 300 | 100%
1.5 | 土方回填 | 1% | 12000 | m³ | 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 1000; 2026-08-01: 2000; 2026-09-01: 3500; 2026-10-01: 3500; 2026-11-01: 1000; 2026-12-01: 1000 | 100%
1.6 | 装饰装修 | 1% | 1 | 项 | 2026-08-01: 5%; 2026-09-01: 15%; 2026-10-01: 30%; 2026-11-01: 30%; 2026-12-01: 15%; 2027-01-01: 5% | 100%
1.7 | 钢板仓安装 | 7% | 420 | t | 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 20; 2026-09-01: 220; 2026-10-01: 180 | 100%
2 | 机装工程
2.1 | 工艺设备安装 | 20% | 1526 | t | 2026-10-01: 50; 2026-11-01: 50; 2026-12-01: 100; 2027-01-01: 300; 2027-02-01: 400; 2027-03-01: 300; 2027-04-01: 300; 2027-05-01: 26 | 100%
2.2 | 钢结构制安及刷漆 | 12% | 728 | t | 2026-09-01: 10; 2026-10-01: 20; 2026-11-01: 80; 2026-12-01: 150; 2027-01-01: 200; 2027-02-01: 200; 2027-03-01: 50; 2027-04-01: 18 | 100%
2.3 | 非标设备制安 | 3% | 58 | t | 2026-10-01: 10; 2026-11-01: 10; 2026-12-01: 10; 2027-01-01: 18; 2027-02-01: 10 | 100%
2.4 | 非标制安 | 4% | 217 | t | 2026-12-01: 10; 2027-01-01: 20; 2027-02-01: 30; 2027-03-01: 80; 2027-04-01: 67; 2027-05-01: 10 | 100%
2.5 | 工艺管道 | 0.5% | 19 | t | 2027-03-01: 5; 2027-04-01: 9; 2027-05-01: 5 | 100%
2.6 | 给排水 | 0.5% | 35 | t | 2027-02-01: 5; 2027-03-01: 10; 2027-04-01: 10; 2027-05-01: 10 | 100%
2.8 | 保温 | 1% | 2330 | m2 | 2027-03-01: 500; 2027-04-01: 1000; 2027-05-01: 830 | 100%
3 | 电气工程
3.1 | 电气设备 | 1.5% | 70 | 台/套 | 2026-11-01: 30; 2026-12-01: 40 | 100%
3.2 | 电缆桥架 | 2% | 4000 | m | 2026-11-01: 1500; 2026-12-01: 2000; 2027-01-01: 500 | 100%
3.3 | 电缆敷设 | 4% | 139500 | m | 2026-11-01: 15000; 2026-12-01: 60000; 2027-01-01: 59500; 2027-02-01: 5000 | 100%
3.4 | 变配电 | 0.5% | 3250 | KVA | 2026-11-01: 3250 | 100%
4 | 调试 | 1% | 1 | 项 | 2027-03-01: 0.7; 2027-04-01: 0.3 | 100%
| 合计 | 100%
[5 empty] | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01
| 各月完成百分比 |  |  |  | 0.05882% | 0.2059% | 0.7859% | 6.464% | 8.156% | 13.8% | 15.54% | 8.824% | 10.66% | 10.53% | 9.824% | 7.42% | 6.572% | 1.156%
| 累计完成百分比 |  |  |  | 0.05882% | 0.2647% | 1.051% | 7.514% | 15.67% | 29.47% | 45.01% | 53.83% | 64.49% | 75.03% | 84.85% | 92.27% | 98.84% | 100%

## 工程量计划(V0)
Khayrat粉磨站进度跟踪表
| 分部分项工程 | 权重 | 总量 | 单位 | 各月完成百分比 | [13 empty] | 合计
[5 empty] | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01
[5 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14
1 | 土建工程
1.1 | 桩基工程 | 0% | 1 | 根
1.2 | 混凝土工程 | 32% | 14000 | m³ | 0 | 350 | 2000 | 3300 | 3300 | 2850 | 1500 | 500 | 200 | [5 empty] | 100%
1.3 | 钢筋 | 8% | 1200 | t | 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 30; 2026-06-01: 230; 2026-07-01: 320; 2026-08-01: 300; 2026-09-01: 220; 2026-10-01: 100 | 100%
1.4 | 土方开挖 | 1% | 18000 | m³ | 2026-04-01: 1000; 2026-05-01: 3500; 2026-06-01: 4500; 2026-07-01: 4200; 2026-08-01: 2800; 2026-09-01: 1500; 2026-10-01: 500 | 100%
1.5 | 土方回填 | 1% | 15000 | m³ | 2026-06-01: 2800; 2026-07-01: 3000; 2026-08-01: 2800; 2026-09-01: 2500; 2026-10-01: 2500; 2026-11-01: 1400 | 100%
1.6 | 装饰装修 | 1% | 1 | 项 | 2026-08-01: 10%; 2026-09-01: 25%; 2026-10-01: 30%; 2026-11-01: 20%; 2026-12-01: 15% | 100%
1.7 | 钢板仓安装 | 7% | 420 | t | 2026-07-01: 80; 2026-08-01: 220; 2026-09-01: 120 | 100%
2 | 机装工程
2.1 | 工艺设备安装 | 20% | 1526 | t | 2026-08-01: 50; 2026-09-01: 50; 2026-10-01: 100; 2026-11-01: 300; 2026-12-01: 400; 2027-01-01: 300; 2027-02-01: 300; 2027-03-01: 26 | 100%
2.2 | 钢结构制安及刷漆 | 12% | 728 | t | 2026-07-01: 10; 2026-08-01: 20; 2026-09-01: 80; 2026-10-01: 150; 2026-11-01: 200; 2026-12-01: 200; 2027-01-01: 50; 2027-02-01: 18 | 100%
2.3 | 非标设备制安 | 3% | 58 | t | 2026-08-01: 10; 2026-09-01: 10; 2026-10-01: 10; 2026-11-01: 18; 2026-12-01: 10 | 100%
2.4 | 非标制安 | 4% | 217 | t | 2026-10-01: 10; 2026-11-01: 20; 2026-12-01: 30; 2027-01-01: 80; 2027-02-01: 67; 2027-03-01: 10 | 100%
2.5 | 工艺管道 | 0.5% | 19 | t | 2027-01-01: 5; 2027-02-01: 9; 2027-03-01: 5 | 100%
2.6 | 给排水 | 0.5% | 35 | t | 2026-12-01: 5; 2027-01-01: 10; 2027-02-01: 10; 2027-03-01: 10 | 100%
2.8 | 保温 | 1% | 2330 | m2 | 2027-01-01: 500; 2027-02-01: 1000; 2027-03-01: 830 | 100%
3 | 电气工程
3.1 | 电气设备 | 1.5% | 70 | 台/套 | 2026-11-01: 30; 2026-12-01: 40 | 100%
3.2 | 电缆桥架 | 2% | 4000 | m | 2026-11-01: 1500; 2026-12-01: 2000; 2027-01-01: 500 | 100%
3.3 | 电缆敷设 | 4% | 139500 | m | 2026-11-01: 15000; 2026-12-01: 60000; 2027-01-01: 59500; 2027-02-01: 5000 | 100%
3.4 | 变配电 | 0.5% | 3250 | KVA | 2026-11-01: 3250 | 100%
4 | 调试 | 1% | 1 | 项 | 2027-03-01: 0.7; 2027-04-01: 0.3 | 100%
| 合计 | 100%
[5 empty] | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01
| 各月完成百分比 |  |  |  | 0.05556% | 1.194% | 6.541% | 11.61% | 15.15% | 12.97% | 9.074% | 12.29% | 13.87% | 8.676% | 6.416% | 1.856% | 0.3% | 0%
| 累计完成百分比 |  |  |  | 0.05556% | 1.25% | 7.791% | 19.4% | 34.55% | 47.53% | 56.6% | 68.89% | 82.75% | 91.43% | 97.84% | 99.7% | 100% | 100%

## 机装电气资金计划
机电工程 |  | 工程量 | 单位 | 估算单价 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01
工艺设备安装 | 20% | 1526 | t | 1464 |  | 50 | 50 | 100 | 300 | 400 | 300 | 300 | 26
钢结构制安及刷漆 | 12% | 728 | t | 3312 | 10 | 20 | 80 | 150 | 200 | 200 | 50 | 18
非标设备制安 | 3% | 58 | t | 3672 | 2026-08-01: 10; 2026-09-01: 10; 2026-10-01: 10; 2026-11-01: 18; 2026-12-01: 10
非标制安 | 4% | 217 | t | 3816 |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 80 | 67 | 10
工艺管道 | 0.5% | 19 | t | 5160 | 2027-01-01: 5; 2027-02-01: 9; 2027-03-01: 5
给排水 | 0.5% | 35 | t | 3120 | 2026-12-01: 5; 2027-01-01: 10; 2027-02-01: 10; 2027-03-01: 10
保温 | 1% | 2330 | m2 | 86.4 | 2027-01-01: 500; 2027-02-01: 1000; 2027-03-01: 830
电气工程 |  | 1000000 | 项 |  | 2026-11-01: 100000; 2026-12-01: 150000; 2027-01-01: 250000; 2027-02-01: 300000; 2027-03-01: 200000
预计资金计划(元） |  |  |  |  | 33120 | 176160 | 374880 | 718080 | 1244016 | 1414800